## Sheet1
基于机器学习的敏感内容识别实践
一级任务 | 二级任务 | 开始时间 | 完成时间 | 周期(天) | 负责人
环境部署和测试 |  |  |  | 2
| 挑选可用服务器进行环境部署 python3虚拟环境搭建 安装相关函数库 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 1 | 项日升 徐洋
| 使用本地样本集,跑通代码,测试样本集 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 1 | 项日升 徐洋
筛选旧样本 |  |  |  | 2
| 筛选原样本中仅包含少量敏感词的样本,使用词库筛选配合beautiful_soup筛选,删除样本 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2 | 项日升 徐洋
收集样本 |  |  |  | 7
| 使用vpn走国外的节点,访问一些国外的包含敏感词的站点,爬取页面(e.g.:大纪元、色情) | 2021-02-06 | 2021-02-10 | 5 | 项日升 徐洋
| 主观搜寻网站并获收集页面 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | 7 | 项日升 徐洋
| 整理恶意外链中的敏感词使用搜索引擎对包含该敏感词的页面做搜索,保存源码 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | 7 | 谢博
样本结构化 |  |  |  | 1
| 针对样本进行格式化 筛选需要的参数:url,html源码,敏感词 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 项日升 徐洋
模型训练准备 |  |  |  | 4
| 模型构建 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2 | 项日升 徐洋
| 划分训练集和测试集 | 2021-03-02 | 2021-03-03 |  | 项日升 徐洋
| 训练集测试集shuffle | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2 | 项日升 徐洋
| 训练模型 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | 项日升 徐洋
模型优化 |  |  |  | 5
| 学习模型相关参数,了解参数原理 调参,参数优化 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 5 | 邵帆 项日升 徐洋
模型性能对比 |  |  |  | 3
| 通过调参进行模型性能对比 筛选最优模型 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 3 | 项日升 徐洋
灰度测试
灰度测试